## 1. Tổng quan
BOOKING HOTEL — POC MENTOR — KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ POC MẪU CỦA TEAM MENTOR
Web trước — Next.js + API Spring Boot · Bản v1 · 23/09/2026 · TVT GROUP
Dự án | Nền tảng đặt phòng khách sạn nhiều bên: Customer Site, Hotel Portal (chủ và nhân viên khách sạn), Admin Panel, API Spring Boot
Nguồn chuẩn | Frontend Folder Structure v1.0 (Team B, tham chiếu SRS v1.1 chưa có trên Drive) + Database Design/API doc Team A làm mẫu
Hướng kênh | Web trước: website khách + cổng quản trị bằng Next.js App Router, API Spring Boot; không có app mobile
Chia việc | Team mentor TVT làm trọn gói POC (PM, BE, FE, QC); intern tự làm bản của mình để so sánh
Phần bắt buộc | Luồng chính đầu–cuối chạy thật trên Docker: tìm → đặt (chống trùng chỗ) → thanh toán giả lập → vận hành → đánh giá
Phạm vi | Mức 1 (6 tuần) · Mức 2 (8 tuần) · Mức 3 (10+ tuần)
Cấu trúc file | Giai đoạn › Nhóm nghiệp vụ › Nhóm tính năng › Chức năng › Task
Nhóm tham gia | PM · BA · Design · FE · BE · AI · DevOps · QC · Tech Lead
Chú giải màu | Xanh đậm: dòng tiêu đề · Xanh nhạt: dòng gom nhóm · Vàng: ô nhập tay
Tài liệu | Nội bộ TVT GROUP — không phải báo giá
Danh sách sheet
2. Đối chiếu tài liệu | Từng chức năng trong tài liệu gốc nằm ở gói nào
3. Ma trận | Nhóm nghiệp vụ nào làm ở giai đoạn nào
4. FRS | Đặc tả chức năng: luồng, ngoại lệ, quy tắc, tiêu chí nghiệm thu
5. Tasklist | Danh sách task để giao việc, có khối lượng và phụ thuộc
6. Lộ trình chi tiết | Từng giai đoạn gồm đầu mục gì, đầu ra là gì
7. Tích hợp bên thứ 3 | Nhà cung cấp, thủ tục, ai chủ trì, khi nào cần xong
8. Chuẩn bị & phụ thuộc | Tài khoản, hợp đồng, dữ liệu, thiết bị cần có trước
9. Gantt | Lịch 12 tuần theo giai đoạn
10. Chi phí | Khối lượng và chi phí nội bộ theo vai trò
11. Rủi ro | Rủi ro và cách giảm thiểu
12. Nghiệm thu | Tiêu chí nghiệm thu và kịch bản kiểm thử
13. Quyết định & câu hỏi | Điều đã chốt và điều còn chờ khách
14. Nhật ký thay đổi | Khác biệt so với bản trước
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 2. Đối chiếu tài liệu
Đối chiếu với tài liệu phân tích
Mỗi dòng là một chức năng; mã BS-xx là phần TVT đề xuất thêm
Mã | Mục tài liệu | Nhóm nghiệp vụ | Nhóm tính năng | Tên chức năng | Bắt buộc | Giai đoạn | Sprint | Ghi chú
DIS-01 | FE structure §Intro (tham chiếu SRS v1.1) | QUẢN LÝ | Tài liệu | Rà tài liệu Team B, xin SRS v1.1 và DB Design; lập gap list |  | 0 · Tài liệu và chốt phạm vi
DIS-02 | Handover T1 §4 | QUẢN LÝ | Quy trình | Convention, cấu trúc repo, branch flow, checklist review, DoD |  | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật
SYS-01 | Repo booking-hotel-backend (pom.xml) | NỀN | Nền tảng | Khởi tạo dự án backend, frontend, Docker Compose và migration Flyway đầu tiên | ★ | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật
SYS-02 | Theo API doc Team A | NỀN | Nền tảng | Khung API chuẩn: ApiResponse, mã lỗi, validation, requestId, Swagger | ★ | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật
SYS-03 | NFR-SEC-05 | NỀN | Bảo mật | Cách ly dữ liệu theo khách sạn: owner và staff chỉ thấy khách sạn của mình | ★ | 2 · Phát triển | S1
SYS-04 | — | NỀN | Chất lượng | CI: build, test tự động ba tầng (JUnit + Testcontainers, Vitest, Playwright) |  | 2 · Phát triển | S1
SYS-05 | BS | NỀN | Vận hành | Nhật ký kiểm toán (audit log) |  | 2 · Phát triển | S3 | Mentor đề xuất thêm
SYS-06 | BS | NỀN | Nền tảng | Lưu ảnh qua adapter: cục bộ mặc định, Cloudflare R2 khi có khoá |  | 2 · Phát triển | S2 | Mentor đề xuất thêm
ACC-01 | FR-AUTH | ACC | Xác thực | Đăng ký, đăng nhập JWT (access + refresh xoay vòng), đăng xuất | ★ | 2 · Phát triển | S1
ACC-02 | FR-AUTH (Google OAuth) | ACC | Xác thực | Đăng nhập Google OAuth |  | 2 · Phát triển | S3
ACC-03 | FR-AUTH (Forgot password) | ACC | Xác thực | Quên mật khẩu qua email |  | 2 · Phát triển | S3
ACC-04 | BS | ACC | Hồ sơ | Hồ sơ cá nhân: xem, sửa, đổi mật khẩu |  | 2 · Phát triển | S2 | Mentor đề xuất thêm
ACC-05 | FE structure §routes, §layouts | ACC | Phân quyền | Phân quyền: Guest, Customer, Hotel Owner, Hotel Staff, System Admin — chặn ở API và route | ★ | 2 · Phát triển | S1
HTL-01 | FR-HTL; HotelRegisterPage | HTL | Khách sạn | Chủ khách sạn đăng ký khách sạn: hồ sơ, địa chỉ, mô tả, chính sách | ★ | 2 · Phát triển | S1
HTL-02 | FR-HTL-002; HotelApprovalPage | HTL | Khách sạn | Admin duyệt hoặc từ chối khách sạn; chỉ khách sạn ACTIVE mới hiện với khách |  | 2 · Phát triển | S1
HTL-03 | FR-ROOM; BR-CN-01; roomTypeSchema | HTL | Phòng | Loại phòng: giá cơ bản, sức chứa, số phòng, chính sách huỷ (free_before_date / non_refundable) | ★ | 2 · Phát triển | S1
HTL-04 | FR-ROOM | HTL | Phòng | Phòng vật lý theo loại phòng, trạng thái phòng |  | 2 · Phát triển | S1
HTL-05 | FR-ROOM-007 | HTL | Phòng | Tiện nghi theo danh mục (facility category) gắn cho phòng |  | 2 · Phát triển | S2 | Tài liệu FE ghi facilities 'from MongoDB' — POC dùng MySQL JSON, ghi decision
HTL-06 | FR-USR-004, FR-USR-005; StaffManagementPage | HTL | Nhân sự | Chủ khách sạn tạo và quản lý tài khoản nhân viên |  | 2 · Phát triển | S2
HTL-07 | BS | HTL | Khách sạn | Ảnh khách sạn và phòng: tải lên, sắp xếp |  | 2 · Phát triển | S2 | Mentor đề xuất thêm
INV-01 | BS (nguồn sự thật cho tìm kiếm và đặt) | INV | Tồn kho | Tồn kho theo đêm cho từng loại phòng; khoá dòng tồn kho khi đặt để chống trùng phòng | ★ | 2 · Phát triển | S1 | Mentor đề xuất thêm
INV-02 | BS | INV | Giá | Giá theo ngày, mùa và cuối tuần cho loại phòng |  | 2 · Phát triển | S3 | Mentor đề xuất thêm
INV-03 | BR-PR-01; FR-FEE; PriceTag | INV | Giá | Phí nền tảng và giá niêm yết = giá cơ bản + phí (PriceTag) | ★ | 2 · Phát triển | S1
SRC-01 | FR-SRC-001, FR-SRC-002; SearchResultsPage | SRC | Tìm kiếm | Tìm khách sạn/phòng theo địa điểm, ngày nhận–trả, số khách; lọc theo giá, tiện nghi, hạng sao; sắp xếp | ★ | 2 · Phát triển | S1
SRC-02 | FR-SRC-003; RoomDetailPage | SRC | Tìm kiếm | Chi tiết phòng: ảnh, tiện nghi theo danh mục, chính sách huỷ, giá theo đêm đã chọn, còn trống | ★ | 2 · Phát triển | S1
SRC-03 | Home | SRC | Tìm kiếm | Trang chủ: điểm đến nổi bật, khách sạn mới duyệt, SEO |  | 2 · Phát triển | S2
BK-01 | FR-BK; BR-BK-01; bookingGuestInfoSchema | BK | Đặt phòng | Đặt phòng không cần tài khoản (guest checkout): thông tin khách, giữ chỗ tạm có hạn, mã booking | ★ | 2 · Phát triển | S2
BK-02 | BS | BK | Đặt phòng | Máy trạng thái booking: PENDING → CONFIRMED → CHECKED_IN → CHECKED_OUT; nhánh CANCELLED / EXPIRED / NO_SHOW | ★ | 2 · Phát triển | S2 | Mentor đề xuất thêm
BK-03 | BS | BK | Đặt phòng | Tự huỷ booking quá hạn giữ chỗ và trả tồn kho (job định kỳ) | ★ | 2 · Phát triển | S2 | Mentor đề xuất thêm
BK-04 | FR-BK-004, FR-BK-005; BookingLookupPage | BK | Đơn của tôi | Tra cứu theo mã booking (khách vãng lai) và Đơn của tôi (đã đăng nhập) |  | 2 · Phát triển | S2
BK-05 | BR-CN-01 | BK | Huỷ | Khách huỷ theo chính sách loại phòng (miễn phí trước ngày X / không hoàn) |  | 2 · Phát triển | S3
BK-06 | FR-BK-006; BookingManagementPage | BK | Quản lý đơn | Danh sách và chi tiết booking cho Hotel Portal, lọc theo ngày và trạng thái |  | 2 · Phát triển | S2
PAY-01 | FR-PAY; paymentApi; Stripe.js | PAY | Thanh toán | Thanh toán qua adapter cổng: cổng giả lập mặc định, Stripe khi có khoá | ★ | 2 · Phát triển | S2
PAY-02 | BS | PAY | Thanh toán | Webhook cổng thanh toán: xác minh chữ ký, chống xử lý trùng theo mã giao dịch | ★ | 2 · Phát triển | S2 | Mentor đề xuất thêm
PAY-03 | types/invoice.ts | PAY | Hoá đơn | Invoice sinh khi thanh toán thành công; khách và khách sạn xem |  | 2 · Phát triển | S3
PAY-04 | BR-CN-01 | PAY | Hoàn tiền | Hoàn tiền khi huỷ hợp lệ; admin xử lý thủ công khi cổng giả lập |  | 2 · Phát triển | S3
FO-01 | FR-BK-006 | FO | Lễ tân | Check-in: xác nhận khách đến, gán phòng vật lý | ★ | 2 · Phát triển | S2
FO-02 | FR-BK-007 | FO | Lễ tân | Check-out và đánh dấu không đến (no-show) | ★ | 2 · Phát triển | S2
REV-01 | FR-REV; StarRating | REV | Đánh giá | Đánh giá sau check-out: điểm và nhận xét, hiện ở chi tiết khách sạn |  | 2 · Phát triển | S3
REV-02 | BS | REV | Đánh giá | Kiểm duyệt đánh giá |  | 2 · Phát triển | S3 | Mentor đề xuất thêm
PO-01 | FR-PO-004; PayoutPage | PO | Thanh toán cho khách sạn | Trạng thái payout theo booking cho chủ khách sạn (PENDING / PAID) |  | 2 · Phát triển | S3
PO-02 | BS | PO | Thanh toán cho khách sạn | Đối soát payout định kỳ, xuất bảng kê |  | 2 · Phát triển | S3 | Mentor đề xuất thêm
NTF-01 | BS | NTF | Thông báo | Email và thông báo trong app: xác nhận đặt, thanh toán, huỷ, nhắc nhận phòng |  | 2 · Phát triển | S3 | Mentor đề xuất thêm
ADM-01 | FR-USR-002; UserManagementPage | ADM | Tài khoản | Quản lý người dùng: danh sách, khoá/mở, đổi vai trò |  | 2 · Phát triển | S2
ADM-02 | FR-FEE; PlatformFeeConfigPage | ADM | Cấu hình | Cấu hình phí nền tảng, hạn giữ chỗ, tham số chung |  | 2 · Phát triển | S2
ADM-03 | FR-ROOM-007; FacilityCategoryPage | ADM | Danh mục | Danh mục tiện nghi (facility categories) |  | 2 · Phát triển | S2
ADM-04 | BS | ADM | Báo cáo | Dashboard nền tảng: khách sạn, booking theo trạng thái, doanh thu, công suất |  | 2 · Phát triển | S3 | Mentor đề xuất thêm
QA-01 | Kế hoạch khoá T11–T12 | NỀN | Chất lượng | Kiểm thử nghiệm thu luồng chính, sửa lỗi, chụp màn hình và chuẩn bị demo | ★ | 3 · Kiểm thử và demo
QA-02 | Handover T1 §5 | NỀN | Tài liệu | Tài liệu bàn giao: runbook demo, tài khoản mẫu, bảng so sánh mentor – intern |  | 3 · Kiểm thử và demo
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 3. Ma trận
Nhóm nghiệp vụ × Giai đoạn
Ô nào có chữ là giai đoạn đó làm phần việc ấy · ★ phần bắt buộc · mỗi sprint 2 tuần
Nhóm nghiệp vụ | 0 · Tài liệu | 1 · UX/UI + nền kỹ thuật | S1 | S2 | S3 | 3 · Kiểm thử và demo
ACC — Tài khoản và phân quyền | Chốt 5 vai trò và cách ly theo khách sạn | Màn đăng nhập, đăng ký | ★ Đăng ký, đăng nhập JWT (access +… ★ Phân quyền: Guest, Customer, Hote… | Hồ sơ cá nhân: xem, sửa, đổi mật… | Đăng nhập Google OAuth Quên mật khẩu qua email | Kiểm thử phân quyền
HTL — Khách sạn, phòng, tiện nghi | Chốt trường hồ sơ khách sạn, loại phòng, chính sách huỷ | Mockup Hotel Portal | ★ Chủ khách sạn đăng ký khách sạn:… Admin duyệt hoặc từ chối khách sạ… ★ Loại phòng: giá cơ bản, sức chứa,… Phòng vật lý theo loại phòng, trạ… | Tiện nghi theo danh mục (facility… Chủ khách sạn tạo và quản lý tài… Ảnh khách sạn và phòng: tải lên,… |  | Nhập 3 khách sạn mẫu Cần Thơ
INV — Tồn kho và giá | Chốt mô hình tồn kho theo đêm, timeout giữ chỗ |  | ★ Tồn kho theo đêm cho từng loại ph… ★ Phí nền tảng và giá niêm yết = gi… |  | Giá theo ngày, mùa và cuối tuần c… | Kiểm thử đồng thời phòng cuối
SRC — Tìm và xem phòng |  | Mockup tìm kiếm, chi tiết phòng | ★ Tìm khách sạn/phòng theo địa điểm… ★ Chi tiết phòng: ảnh, tiện nghi th… | Trang chủ: điểm đến nổi bật, khác…
BK — Đặt phòng | Chốt bảng chuyển trạng thái booking, guest checkout |  |  | ★ Đặt phòng không cần tài khoản (gu… ★ Máy trạng thái booking: PENDING →… ★ Tự huỷ booking quá hạn giữ chỗ và… Tra cứu theo mã booking (khách vã… Danh sách và chi tiết booking cho… | Khách huỷ theo chính sách loại ph… | Chạy luồng đầu–cuối
PAY — Thanh toán, hoá đơn, hoàn tiền | Chốt cổng giả lập ↔ Stripe |  |  | ★ Thanh toán qua adapter cổng: cổng… ★ Webhook cổng thanh toán: xác minh… | Invoice sinh khi thanh toán thành… Hoàn tiền khi huỷ hợp lệ; admin x… | Thử webhook sai chữ ký, gửi trùng
FO — Lễ tân |  | Màn lễ tân |  | ★ Check-in: xác nhận khách đến, gán… ★ Check-out và đánh dấu không đến (…
REV — Đánh giá |  |  |  |  | Đánh giá sau check-out: điểm và n… Kiểm duyệt đánh giá
PO — Payout cho khách sạn |  |  |  |  | Trạng thái payout theo booking ch… Đối soát payout định kỳ, xuất bản…
NTF — Thông báo |  |  |  |  | Email và thông báo trong app: xác…
ADM — Quản trị nền tảng |  | Mockup Admin Panel |  | Quản lý người dùng: danh sách, kh… Cấu hình phí nền tảng, hạn giữ ch… Danh mục tiện nghi (facility cate… | Dashboard nền tảng: khách sạn, bo…
NỀN — Nền tảng, chất lượng, vận hành |  | Docker, CI, khung API ★ Khởi tạo dự án backend, frontend,… ★ Khung API chuẩn: ApiResponse, mã… | ★ Cách ly dữ liệu theo khách sạn: o… CI: build, test tự động ba tầng (… | Lưu ảnh qua adapter: cục bộ mặc đ… | Nhật ký kiểm toán (audit log) | Demo cuối khoá ★ Kiểm thử nghiệm thu luồng chính,… Tài liệu bàn giao: runbook demo,…
QUẢN LÝ — Quản lý dự án | Xin SRS v1.1 + DB Design Team B, gap list Rà tài liệu Team B, xin SRS v1.1… | Convention, branch flow, DoD Convention, cấu trúc repo, branch…
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 4. FRS
Đặc tả chức năng
Sắp theo nhóm nghiệp vụ và nhóm tính năng
Nhóm nghiệp vụ | Nhóm tính năng | Mã | Tên chức năng | Giai đoạn | Sprint | Nhóm tham gia | Actor chính | Nền tảng | Luồng chính | Ngoại lệ | Quy tắc nghiệp vụ | Tiêu chí nghiệm thu | Gói | Mục tài liệu
ACC | Hồ sơ
ACC | Hồ sơ | ACC-04 | Hồ sơ cá nhân: xem, sửa, đổi mật khẩu | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Khách | Web | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BS
ACC | Phân quyền
ACC | Phân quyền | ACC-05 | Phân quyền: Guest, Customer, Hotel Owner, Hotel Staff, System Admin — chặn ở API và route | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · QC | Nội bộ | API + Web | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FE structure §routes, §layouts
ACC | Xác thực
ACC | Xác thực | ACC-01 | Đăng ký, đăng nhập JWT (access + refresh xoay vòng), đăng xuất | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Khách · Owner · Staff · Admin | Web + API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-AUTH
ACC | Xác thực | ACC-02 | Đăng nhập Google OAuth | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · QC | Khách | Web + API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-AUTH (Google OAuth)
ACC | Xác thực | ACC-03 | Quên mật khẩu qua email | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Khách | Web | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-AUTH (Forgot password)
ADM | Báo cáo
ADM | Báo cáo | ADM-04 | Dashboard nền tảng: khách sạn, booking theo trạng thái, doanh thu, công suất | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | System Admin · Owner | Admin Panel · Hotel Portal | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BS
ADM | Cấu hình
ADM | Cấu hình | ADM-02 | Cấu hình phí nền tảng, hạn giữ chỗ, tham số chung | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | System Admin | Admin Panel | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-FEE; PlatformFeeConfigPage
ADM | Danh mục
ADM | Danh mục | ADM-03 | Danh mục tiện nghi (facility categories) | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | System Admin | Admin Panel | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-ROOM-007; FacilityCategoryPage
ADM | Tài khoản
ADM | Tài khoản | ADM-01 | Quản lý người dùng: danh sách, khoá/mở, đổi vai trò | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | System Admin | Admin Panel | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-USR-002; UserManagementPage
BK | Huỷ
BK | Huỷ | BK-05 | Khách huỷ theo chính sách loại phòng (miễn phí trước ngày X / không hoàn) | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Khách | Web + API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BR-CN-01
BK | Quản lý đơn
BK | Quản lý đơn | BK-06 | Danh sách và chi tiết booking cho Hotel Portal, lọc theo ngày và trạng thái | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Hotel Staff · Owner | Hotel Portal | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-BK-006; BookingManagementPage
BK | Đơn của tôi
BK | Đơn của tôi | BK-04 | Tra cứu theo mã booking (khách vãng lai) và Đơn của tôi (đã đăng nhập) | 2 · Phát triển | S2 | FE · Design · QC | Khách | Web | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-BK-004, FR-BK-005; BookingLookupPage
BK | Đặt phòng
BK | Đặt phòng | BK-01 | Đặt phòng không cần tài khoản (guest checkout): thông tin khách, giữ chỗ tạm có hạn, mã booking | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Khách | Web + API | 1. Nhập tên, email, SĐT, ngày nhận–trả · 2. API khoá tồn kho các đêm, tạo booking PENDING với booking_code và expires_at · 3. Chuyển sang thanh toán · 4. PAID → CONFIRMED, gửi mã booking | Hết phòng 409; check-out ≤ check-in 400; quá hạn giữ chỗ → EXPIRED và trả tồn | bookings.user_id nullable; tra cứu bằng booking_code + email | Khách vãng lai đặt xong nhận mã, tra cứu được |  | FR-BK; BR-BK-01; bookingGuestInfoSchema
BK | Đặt phòng | BK-02 | Máy trạng thái booking: PENDING → CONFIRMED → CHECKED_IN → CHECKED_OUT; nhánh CANCELLED / EXPIRED / NO_SHOW | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · QC | Hệ thống | API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BS
BK | Đặt phòng | BK-03 | Tự huỷ booking quá hạn giữ chỗ và trả tồn kho (job định kỳ) | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · QC | Hệ thống | API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BS
FO | Lễ tân
FO | Lễ tân | FO-01 | Check-in: xác nhận khách đến, gán phòng vật lý | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Hotel Staff | Hotel Portal | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-BK-006
FO | Lễ tân | FO-02 | Check-out và đánh dấu không đến (no-show) | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Hotel Staff | Hotel Portal | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-BK-007
HTL | Khách sạn
HTL | Khách sạn | HTL-01 | Chủ khách sạn đăng ký khách sạn: hồ sơ, địa chỉ, mô tả, chính sách | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Hotel Owner | Hotel Portal | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-HTL; HotelRegisterPage
HTL | Khách sạn | HTL-02 | Admin duyệt hoặc từ chối khách sạn; chỉ khách sạn ACTIVE mới hiện với khách | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | System Admin | Admin Panel | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-HTL-002; HotelApprovalPage
HTL | Khách sạn | HTL-07 | Ảnh khách sạn và phòng: tải lên, sắp xếp | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Hotel Owner | Hotel Portal | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BS
HTL | Nhân sự
HTL | Nhân sự | HTL-06 | Chủ khách sạn tạo và quản lý tài khoản nhân viên | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Hotel Owner | Hotel Portal | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-USR-004, FR-USR-005; StaffManagementPage
HTL | Phòng
HTL | Phòng | HTL-03 | Loại phòng: giá cơ bản, sức chứa, số phòng, chính sách huỷ (free_before_date / non_refundable) | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Hotel Owner | Hotel Portal | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-ROOM; BR-CN-01; roomTypeSchema
HTL | Phòng | HTL-04 | Phòng vật lý theo loại phòng, trạng thái phòng | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Hotel Owner | Hotel Portal | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-ROOM
HTL | Phòng | HTL-05 | Tiện nghi theo danh mục (facility category) gắn cho phòng | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Hotel Owner | Hotel Portal | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-ROOM-007
INV | Giá
INV | Giá | INV-02 | Giá theo ngày, mùa và cuối tuần cho loại phòng | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · QC | Hotel Owner | Hotel Portal | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BS
INV | Giá | INV-03 | Phí nền tảng và giá niêm yết = giá cơ bản + phí (PriceTag) | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · QC | System Admin | API + Web | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BR-PR-01; FR-FEE; PriceTag
INV | Tồn kho
INV | Tồn kho | INV-01 | Tồn kho theo đêm cho từng loại phòng; khoá dòng tồn kho khi đặt để chống trùng phòng | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · QC | Hệ thống | API | 1. Sinh room_inventory(room_type, date, available) từ số phòng · 2. Tìm kiếm đọc tồn theo khoảng đêm · 3. Đặt: SELECT FOR UPDATE các đêm, trừ available trong transaction · 4. Huỷ/hết hạn: cộng lại | Bất kỳ đêm nào available = 0 → 409 ROOM_UNAVAILABLE; hai yêu cầu cùng lúc chỉ một thành công | Không tính tồn bằng cách đếm booking trong ứng dụng | Test đồng thời 10 khách đặt phòng cuối cùng cùng đêm → đúng 1 thành công |  | BS (nguồn sự thật cho tìm kiếm và đặt)
NTF | Thông báo
NTF | Thông báo | NTF-01 | Email và thông báo trong app: xác nhận đặt, thanh toán, huỷ, nhắc nhận phòng | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · QC | Hệ thống | API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BS
NỀN | Bảo mật
NỀN | Bảo mật | SYS-03 | Cách ly dữ liệu theo khách sạn: owner và staff chỉ thấy khách sạn của mình | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · QC | Hệ thống | API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | NFR-SEC-05
NỀN | Chất lượng
NỀN | Chất lượng | QA-01 | Kiểm thử nghiệm thu luồng chính, sửa lỗi, chụp màn hình và chuẩn bị demo | 3 · Kiểm thử và demo |  | PM · DevOps · QC | Mentor | Toàn hệ thống | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | Kế hoạch khoá T11–T12
NỀN | Chất lượng | SYS-04 | CI: build, test tự động ba tầng (JUnit + Testcontainers, Vitest, Playwright) | 2 · Phát triển | S1 | DevOps · Tech Lead · BE · QC | Mentor | Hạ tầng | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | —
NỀN | Nền tảng
NỀN | Nền tảng | SYS-01 | Khởi tạo dự án backend, frontend, Docker Compose và migration Flyway đầu tiên | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | DevOps · Tech Lead · BE · QC | Mentor | Hạ tầng | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | Repo booking-hotel-backend (pom.xml)
NỀN | Nền tảng | SYS-02 | Khung API chuẩn: ApiResponse, mã lỗi, validation, requestId, Swagger | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | BE · Tech Lead · QC | Mentor | API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | Theo API doc Team A
NỀN | Nền tảng | SYS-06 | Lưu ảnh qua adapter: cục bộ mặc định, Cloudflare R2 khi có khoá | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · QC | Mentor | API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BS
NỀN | Tài liệu
NỀN | Tài liệu | QA-02 | Tài liệu bàn giao: runbook demo, tài khoản mẫu, bảng so sánh mentor – intern | 3 · Kiểm thử và demo |  | BA · PM | Mentor | Tài liệu | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | Handover T1 §5
NỀN | Vận hành
NỀN | Vận hành | SYS-05 | Nhật ký kiểm toán (audit log) | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · QC | Admin | API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BS
PAY | Hoàn tiền
PAY | Hoàn tiền | PAY-04 | Hoàn tiền khi huỷ hợp lệ; admin xử lý thủ công khi cổng giả lập | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | System Admin | Admin Panel | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BR-CN-01
PAY | Hoá đơn
PAY | Hoá đơn | PAY-03 | Invoice sinh khi thanh toán thành công; khách và khách sạn xem | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Khách · Owner | Web | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | types/invoice.ts
PAY | Thanh toán
PAY | Thanh toán | PAY-01 | Thanh toán qua adapter cổng: cổng giả lập mặc định, Stripe khi có khoá | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · QC | Khách | Web + API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-PAY; paymentApi; Stripe.js
PAY | Thanh toán | PAY-02 | Webhook cổng thanh toán: xác minh chữ ký, chống xử lý trùng theo mã giao dịch | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · QC | Hệ thống | API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BS
PO | Thanh toán cho khách sạn
PO | Thanh toán cho khách sạn | PO-01 | Trạng thái payout theo booking cho chủ khách sạn (PENDING / PAID) | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Hotel Owner | Hotel Portal | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-PO-004; PayoutPage
PO | Thanh toán cho khách sạn | PO-02 | Đối soát payout định kỳ, xuất bảng kê | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · QC | System Admin | Admin Panel | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BS
QUẢN LÝ | Quy trình
QUẢN LÝ | Quy trình | DIS-02 | Convention, cấu trúc repo, branch flow, checklist review, DoD | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | PM · DevOps · QC | Mentor | Tài liệu | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | Handover T1 §4
QUẢN LÝ | Tài liệu
QUẢN LÝ | Tài liệu | DIS-01 | Rà tài liệu Team B, xin SRS v1.1 và DB Design; lập gap list | 0 · Tài liệu và chốt phạm vi |  | BA · PM | Mentor | Tài liệu | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FE structure §Intro (tham chiếu SRS v1.1)
REV | Đánh giá
REV | Đánh giá | REV-01 | Đánh giá sau check-out: điểm và nhận xét, hiện ở chi tiết khách sạn | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Khách | Web + API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-REV; StarRating
REV | Đánh giá | REV-02 | Kiểm duyệt đánh giá | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | System Admin | Admin Panel | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BS
SRC | Tìm kiếm
SRC | Tìm kiếm | SRC-01 | Tìm khách sạn/phòng theo địa điểm, ngày nhận–trả, số khách; lọc theo giá, tiện nghi, hạng sao; sắp xếp | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Khách | Web | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-SRC-001, FR-SRC-002; SearchResultsPage
SRC | Tìm kiếm | SRC-02 | Chi tiết phòng: ảnh, tiện nghi theo danh mục, chính sách huỷ, giá theo đêm đã chọn, còn trống | 2 · Phát triển | S1 | FE · Design · QC | Khách | Web | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FR-SRC-003; RoomDetailPage
SRC | Tìm kiếm | SRC-03 | Trang chủ: điểm đến nổi bật, khách sạn mới duyệt, SEO | 2 · Phát triển | S2 | FE · Design · QC | Khách | Web | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | Home
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 5. Tasklist
Tasklist — Web trước — Next.js + API Spring Boot
Sắp theo Giai đoạn › Nhóm nghiệp vụ › Nhóm tính năng › Chức năng › Task · khối lượng là ngày làm việc thật
Mã task | Giai đoạn | Sprint | Tuần | Nhóm nghiệp vụ | Nhóm tính năng | Mã chức năng | Mục tài liệu | Nội dung công việc | Khối lượng (ngày) | Nhóm tham gia | Actor | Nền tảng | Phụ thuộc | Bắt buộc | Gói | Dùng lại cho app | Người thực hiện | Trạng thái
0 · Tài liệu và chốt phạm vi
| 0 · Tài liệu và chốt phạm vi |  |  | QUẢN LÝ
| 0 · Tài liệu và chốt phạm vi |  |  | QUẢN LÝ | Tài liệu
T-001 | 0 · Tài liệu và chốt phạm vi |  | T1–T2 | QUẢN LÝ | Tài liệu | DIS-01 | FE structure §Intro (tham chiếu SRS v1.1) | Phỏng vấn, chốt quy tắc và viết tài liệu — Rà tài liệu Team B, xin SRS v1.1 và DB Design; lập gap list | 2 | BA · PM | Mentor | Tài liệu |  |  |  | Web + API
T-002 | 0 · Tài liệu và chốt phạm vi |  | T1–T2 | QUẢN LÝ | Tài liệu | DIS-01 | FE structure §Intro (tham chiếu SRS v1.1) | Tổng hợp, rà soát và duyệt — Rà tài liệu Team B, xin SRS v1.1 và DB Design; lập gap list | 1 | PM | Mentor | Tài liệu | T-001 |  |  | Web + API
1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật
| 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  |  | NỀN
| 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  |  | NỀN | Nền tảng
T-003 | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | T3–T4 | NỀN | Nền tảng | SYS-01 | Repo booking-hotel-backend (pom.xml) | Cấu hình hạ tầng và pipeline — Khởi tạo dự án backend, frontend, Docker Compose và migration Flyway đầu tiên | 2.5 | DevOps · Tech Lead | Mentor | Hạ tầng |  | ✓ |  | Web + API
T-004 | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | T3–T4 | NỀN | Nền tảng | SYS-01 | Repo booking-hotel-backend (pom.xml) | Tích hợp vào ứng dụng — Khởi tạo dự án backend, frontend, Docker Compose và migration Flyway đầu tiên | 1.5 | BE | Mentor | Hạ tầng | T-003 | ✓ |  | Web + API
T-005 | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | T3–T4 | NỀN | Nền tảng | SYS-01 | Repo booking-hotel-backend (pom.xml) | Kiểm thử và tài liệu vận hành — Khởi tạo dự án backend, frontend, Docker Compose và migration Flyway đầu tiên | 1 | QC | Mentor | Hạ tầng | T-004 | ✓ |  | Web + API
T-006 | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | T3–T4 | NỀN | Nền tảng | SYS-02 | Theo API doc Team A | Thiết kế dữ liệu và API — Khung API chuẩn: ApiResponse, mã lỗi, validation, requestId, Swagger | 1 | BE · Tech Lead | Mentor | API |  | ✓ |  | Web + API
T-007 | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | T3–T4 | NỀN | Nền tảng | SYS-02 | Theo API doc Team A | Cài đặt quy tắc nghiệp vụ — Khung API chuẩn: ApiResponse, mã lỗi, validation, requestId, Swagger | 1 | BE | Mentor | API | T-006 | ✓ |  | Web + API
T-008 | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | T3–T4 | NỀN | Nền tảng | SYS-02 | Theo API doc Team A | Viết test case và kiểm thử — Khung API chuẩn: ApiResponse, mã lỗi, validation, requestId, Swagger | 1 | QC | Mentor | API | T-007 | ✓ |  | Web + API
| 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  |  | QUẢN LÝ
| 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  |  | QUẢN LÝ | Quy trình
T-009 | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | T3–T4 | QUẢN LÝ | Quy trình | DIS-02 | Handover T1 §4 | Chuẩn bị và thực hiện — Convention, cấu trúc repo, branch flow, checklist review, DoD | 1 | PM · DevOps | Mentor | Tài liệu |  |  |  | Web + API
T-010 | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | T3–T4 | QUẢN LÝ | Quy trình | DIS-02 | Handover T1 §4 | Kiểm tra và bàn giao — Convention, cấu trúc repo, branch flow, checklist review, DoD | 1 | QC · PM | Mentor | Tài liệu | T-009 |  |  | Web + API
2 · Phát triển
| 2 · Phát triển |  |  | ACC
| 2 · Phát triển |  |  | ACC | Phân quyền
T-011 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | ACC | Phân quyền | ACC-05 | FE structure §routes, §layouts | Thiết kế dữ liệu và API — Phân quyền: Guest, Customer, Hotel Owner, Hotel Staff, System Admin — chặn ở API và route | 1 | BE · Tech Lead | Nội bộ | API + Web |  | ✓ |  | Web + API
T-012 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | ACC | Phân quyền | ACC-05 | FE structure §routes, §layouts | Cài đặt quy tắc nghiệp vụ — Phân quyền: Guest, Customer, Hotel Owner, Hotel Staff, System Admin — chặn ở API và route | 1 | BE | Nội bộ | API + Web | T-011 | ✓ |  | Web + API
T-013 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | ACC | Phân quyền | ACC-05 | FE structure §routes, §layouts | Viết test case và kiểm thử — Phân quyền: Guest, Customer, Hotel Owner, Hotel Staff, System Admin — chặn ở API và route | 1 | QC | Nội bộ | API + Web | T-012 | ✓ |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | ACC | Xác thực
T-014 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | ACC | Xác thực | ACC-01 | FR-AUTH | Thiết kế dữ liệu và API — Đăng ký, đăng nhập JWT (access + refresh xoay vòng), đăng xuất | 1.5 | BE · Tech Lead | Khách · Owner · Staff · Admin | Web + API |  | ✓ |  | Web + API
T-015 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | ACC | Xác thực | ACC-01 | FR-AUTH | Giao diện và kết nối API — Đăng ký, đăng nhập JWT (access + refresh xoay vòng), đăng xuất | 1.5 | FE · Design | Khách · Owner · Staff · Admin | Web + API | T-014 | ✓ |  | Web + API
T-016 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | ACC | Xác thực | ACC-01 | FR-AUTH | Kiểm thử — Đăng ký, đăng nhập JWT (access + refresh xoay vòng), đăng xuất | 1 | QC | Khách · Owner · Staff · Admin | Web + API | T-015 | ✓ |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | HTL
| 2 · Phát triển |  |  | HTL | Khách sạn
T-017 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | HTL | Khách sạn | HTL-01 | FR-HTL; HotelRegisterPage | Thiết kế dữ liệu và API — Chủ khách sạn đăng ký khách sạn: hồ sơ, địa chỉ, mô tả, chính sách | 1.5 | BE · Tech Lead | Hotel Owner | Hotel Portal |  | ✓ |  | Web + API
T-018 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | HTL | Khách sạn | HTL-01 | FR-HTL; HotelRegisterPage | Giao diện và kết nối API — Chủ khách sạn đăng ký khách sạn: hồ sơ, địa chỉ, mô tả, chính sách | 1.5 | FE · Design | Hotel Owner | Hotel Portal | T-017 | ✓ |  | Web + API
T-019 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | HTL | Khách sạn | HTL-01 | FR-HTL; HotelRegisterPage | Kiểm thử — Chủ khách sạn đăng ký khách sạn: hồ sơ, địa chỉ, mô tả, chính sách | 1 | QC | Hotel Owner | Hotel Portal | T-018 | ✓ |  | Web + API
T-020 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | HTL | Khách sạn | HTL-02 | FR-HTL-002; HotelApprovalPage | Thiết kế dữ liệu và API — Admin duyệt hoặc từ chối khách sạn; chỉ khách sạn ACTIVE mới hiện với khách | 1 | BE · Tech Lead | System Admin | Admin Panel |  |  |  | Web + API
T-021 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | HTL | Khách sạn | HTL-02 | FR-HTL-002; HotelApprovalPage | Giao diện và kết nối API — Admin duyệt hoặc từ chối khách sạn; chỉ khách sạn ACTIVE mới hiện với khách | 0.5 | FE · Design | System Admin | Admin Panel | T-020 |  |  | Web + API
T-022 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | HTL | Khách sạn | HTL-02 | FR-HTL-002; HotelApprovalPage | Kiểm thử — Admin duyệt hoặc từ chối khách sạn; chỉ khách sạn ACTIVE mới hiện với khách | 0.5 | QC | System Admin | Admin Panel | T-021 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | HTL | Phòng
T-023 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | HTL | Phòng | HTL-03 | FR-ROOM; BR-CN-01; roomTypeSchema | Thiết kế dữ liệu và API — Loại phòng: giá cơ bản, sức chứa, số phòng, chính sách huỷ (free_before_date / non_refundable) | 1 | BE · Tech Lead | Hotel Owner | Hotel Portal |  | ✓ |  | Web + API
T-024 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | HTL | Phòng | HTL-03 | FR-ROOM; BR-CN-01; roomTypeSchema | Giao diện và kết nối API — Loại phòng: giá cơ bản, sức chứa, số phòng, chính sách huỷ (free_before_date / non_refundable) | 1 | FE · Design | Hotel Owner | Hotel Portal | T-023 | ✓ |  | Web + API
T-025 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | HTL | Phòng | HTL-03 | FR-ROOM; BR-CN-01; roomTypeSchema | Kiểm thử — Loại phòng: giá cơ bản, sức chứa, số phòng, chính sách huỷ (free_before_date / non_refundable) | 1 | QC | Hotel Owner | Hotel Portal | T-024 | ✓ |  | Web + API
T-026 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | HTL | Phòng | HTL-04 | FR-ROOM | Thiết kế dữ liệu và API — Phòng vật lý theo loại phòng, trạng thái phòng | 1 | BE · Tech Lead | Hotel Owner | Hotel Portal |  |  |  | Web + API
T-027 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | HTL | Phòng | HTL-04 | FR-ROOM | Giao diện và kết nối API — Phòng vật lý theo loại phòng, trạng thái phòng | 0.5 | FE · Design | Hotel Owner | Hotel Portal | T-026 |  |  | Web + API
T-028 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | HTL | Phòng | HTL-04 | FR-ROOM | Kiểm thử — Phòng vật lý theo loại phòng, trạng thái phòng | 0.5 | QC | Hotel Owner | Hotel Portal | T-027 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | INV
| 2 · Phát triển |  |  | INV | Giá
T-029 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | INV | Giá | INV-03 | BR-PR-01; FR-FEE; PriceTag | Thiết kế dữ liệu và API — Phí nền tảng và giá niêm yết = giá cơ bản + phí (PriceTag) | 1 | BE · Tech Lead | System Admin | API + Web |  | ✓ |  | Web + API
T-030 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | INV | Giá | INV-03 | BR-PR-01; FR-FEE; PriceTag | Cài đặt quy tắc nghiệp vụ — Phí nền tảng và giá niêm yết = giá cơ bản + phí (PriceTag) | 0.5 | BE | System Admin | API + Web | T-029 | ✓ |  | Web + API
T-031 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | INV | Giá | INV-03 | BR-PR-01; FR-FEE; PriceTag | Viết test case và kiểm thử — Phí nền tảng và giá niêm yết = giá cơ bản + phí (PriceTag) | 0.5 | QC | System Admin | API + Web | T-030 | ✓ |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | INV | Tồn kho
T-032 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | INV | Tồn kho | INV-01 | BS (nguồn sự thật cho tìm kiếm và đặt) | Thiết kế dữ liệu và API — Tồn kho theo đêm cho từng loại phòng; khoá dòng tồn kho khi đặt để chống trùng phòng | 1.5 | BE · Tech Lead | Hệ thống | API |  | ✓ |  | Web + API
T-033 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | INV | Tồn kho | INV-01 | BS (nguồn sự thật cho tìm kiếm và đặt) | Cài đặt quy tắc nghiệp vụ — Tồn kho theo đêm cho từng loại phòng; khoá dòng tồn kho khi đặt để chống trùng phòng | 1.5 | BE | Hệ thống | API | T-032 | ✓ |  | Web + API
T-034 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | INV | Tồn kho | INV-01 | BS (nguồn sự thật cho tìm kiếm và đặt) | Viết test case và kiểm thử — Tồn kho theo đêm cho từng loại phòng; khoá dòng tồn kho khi đặt để chống trùng phòng | 1 | QC | Hệ thống | API | T-033 | ✓ |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | NỀN
| 2 · Phát triển |  |  | NỀN | Bảo mật
T-035 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | NỀN | Bảo mật | SYS-03 | NFR-SEC-05 | Thiết kế dữ liệu và API — Cách ly dữ liệu theo khách sạn: owner và staff chỉ thấy khách sạn của mình | 1 | BE · Tech Lead | Hệ thống | API |  | ✓ |  | Web + API
T-036 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | NỀN | Bảo mật | SYS-03 | NFR-SEC-05 | Cài đặt quy tắc nghiệp vụ — Cách ly dữ liệu theo khách sạn: owner và staff chỉ thấy khách sạn của mình | 1 | BE | Hệ thống | API | T-035 | ✓ |  | Web + API
T-037 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | NỀN | Bảo mật | SYS-03 | NFR-SEC-05 | Viết test case và kiểm thử — Cách ly dữ liệu theo khách sạn: owner và staff chỉ thấy khách sạn của mình | 0.5 | QC | Hệ thống | API | T-036 | ✓ |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | NỀN | Chất lượng
T-038 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | NỀN | Chất lượng | SYS-04 | — | Cấu hình hạ tầng và pipeline — CI: build, test tự động ba tầng (JUnit + Testcontainers, Vitest, Playwright) | 2 | DevOps · Tech Lead | Mentor | Hạ tầng |  |  |  | Web + API
T-039 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | NỀN | Chất lượng | SYS-04 | — | Tích hợp vào ứng dụng — CI: build, test tự động ba tầng (JUnit + Testcontainers, Vitest, Playwright) | 1 | BE | Mentor | Hạ tầng | T-038 |  |  | Web + API
T-040 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | NỀN | Chất lượng | SYS-04 | — | Kiểm thử và tài liệu vận hành — CI: build, test tự động ba tầng (JUnit + Testcontainers, Vitest, Playwright) | 1 | QC | Mentor | Hạ tầng | T-039 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | SRC
| 2 · Phát triển |  |  | SRC | Tìm kiếm
T-041 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | SRC | Tìm kiếm | SRC-01 | FR-SRC-001, FR-SRC-002; SearchResultsPage | Thiết kế dữ liệu và API — Tìm khách sạn/phòng theo địa điểm, ngày nhận–trả, số khách; lọc theo giá, tiện nghi, hạng sao; sắp xếp | 1.5 | BE · Tech Lead | Khách | Web |  | ✓ |  | Web + API
T-042 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | SRC | Tìm kiếm | SRC-01 | FR-SRC-001, FR-SRC-002; SearchResultsPage | Giao diện và kết nối API — Tìm khách sạn/phòng theo địa điểm, ngày nhận–trả, số khách; lọc theo giá, tiện nghi, hạng sao; sắp xếp | 1.5 | FE · Design | Khách | Web | T-041 | ✓ |  | Web + API
T-043 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | SRC | Tìm kiếm | SRC-01 | FR-SRC-001, FR-SRC-002; SearchResultsPage | Kiểm thử — Tìm khách sạn/phòng theo địa điểm, ngày nhận–trả, số khách; lọc theo giá, tiện nghi, hạng sao; sắp xếp | 1 | QC | Khách | Web | T-042 | ✓ |  | Web + API
T-044 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | SRC | Tìm kiếm | SRC-02 | FR-SRC-003; RoomDetailPage | Dựng giao diện và kết nối API — Chi tiết phòng: ảnh, tiện nghi theo danh mục, chính sách huỷ, giá theo đêm đã chọn, còn trống | 2 | FE · Design | Khách | Web |  | ✓ |  | Web + API
T-045 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | SRC | Tìm kiếm | SRC-02 | FR-SRC-003; RoomDetailPage | Kiểm thử giao diện — Chi tiết phòng: ảnh, tiện nghi theo danh mục, chính sách huỷ, giá theo đêm đã chọn, còn trống | 1 | QC | Khách | Web | T-044 | ✓ |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | ACC
| 2 · Phát triển |  |  | ACC | Hồ sơ
T-046 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ACC | Hồ sơ | ACC-04 | BS | Thiết kế dữ liệu và API — Hồ sơ cá nhân: xem, sửa, đổi mật khẩu | 1 | BE · Tech Lead | Khách | Web |  |  |  | Web + API
T-047 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ACC | Hồ sơ | ACC-04 | BS | Giao diện và kết nối API — Hồ sơ cá nhân: xem, sửa, đổi mật khẩu | 0.5 | FE · Design | Khách | Web | T-046 |  |  | Web + API
T-048 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ACC | Hồ sơ | ACC-04 | BS | Kiểm thử — Hồ sơ cá nhân: xem, sửa, đổi mật khẩu | 0.5 | QC | Khách | Web | T-047 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | ADM
| 2 · Phát triển |  |  | ADM | Cấu hình
T-049 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ADM | Cấu hình | ADM-02 | FR-FEE; PlatformFeeConfigPage | Thiết kế dữ liệu và API — Cấu hình phí nền tảng, hạn giữ chỗ, tham số chung | 0.5 | BE · Tech Lead | System Admin | Admin Panel |  |  |  | Web + API
T-050 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ADM | Cấu hình | ADM-02 | FR-FEE; PlatformFeeConfigPage | Giao diện và kết nối API — Cấu hình phí nền tảng, hạn giữ chỗ, tham số chung | 0.5 | FE · Design | System Admin | Admin Panel | T-049 |  |  | Web + API
T-051 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ADM | Cấu hình | ADM-02 | FR-FEE; PlatformFeeConfigPage | Kiểm thử — Cấu hình phí nền tảng, hạn giữ chỗ, tham số chung | 0.5 | QC | System Admin | Admin Panel | T-050 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | ADM | Danh mục
T-052 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ADM | Danh mục | ADM-03 | FR-ROOM-007; FacilityCategoryPage | Thiết kế dữ liệu và API — Danh mục tiện nghi (facility categories) | 0.5 | BE · Tech Lead | System Admin | Admin Panel |  |  |  | Web + API
T-053 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ADM | Danh mục | ADM-03 | FR-ROOM-007; FacilityCategoryPage | Giao diện và kết nối API — Danh mục tiện nghi (facility categories) | 0.5 | FE · Design | System Admin | Admin Panel | T-052 |  |  | Web + API
T-054 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ADM | Danh mục | ADM-03 | FR-ROOM-007; FacilityCategoryPage | Kiểm thử — Danh mục tiện nghi (facility categories) | 0.5 | QC | System Admin | Admin Panel | T-053 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | ADM | Tài khoản
T-055 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ADM | Tài khoản | ADM-01 | FR-USR-002; UserManagementPage | Thiết kế dữ liệu và API — Quản lý người dùng: danh sách, khoá/mở, đổi vai trò | 1 | BE · Tech Lead | System Admin | Admin Panel |  |  |  | Web + API
T-056 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ADM | Tài khoản | ADM-01 | FR-USR-002; UserManagementPage | Giao diện và kết nối API — Quản lý người dùng: danh sách, khoá/mở, đổi vai trò | 1 | FE · Design | System Admin | Admin Panel | T-055 |  |  | Web + API
T-057 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ADM | Tài khoản | ADM-01 | FR-USR-002; UserManagementPage | Kiểm thử — Quản lý người dùng: danh sách, khoá/mở, đổi vai trò | 1 | QC | System Admin | Admin Panel | T-056 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | BK
| 2 · Phát triển |  |  | BK | Quản lý đơn
T-058 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Quản lý đơn | BK-06 | FR-BK-006; BookingManagementPage | Thiết kế dữ liệu và API — Danh sách và chi tiết booking cho Hotel Portal, lọc theo ngày và trạng thái | 1 | BE · Tech Lead | Hotel Staff · Owner | Hotel Portal |  |  |  | Web + API
T-059 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Quản lý đơn | BK-06 | FR-BK-006; BookingManagementPage | Giao diện và kết nối API — Danh sách và chi tiết booking cho Hotel Portal, lọc theo ngày và trạng thái | 1 | FE · Design | Hotel Staff · Owner | Hotel Portal | T-058 |  |  | Web + API
T-060 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Quản lý đơn | BK-06 | FR-BK-006; BookingManagementPage | Kiểm thử — Danh sách và chi tiết booking cho Hotel Portal, lọc theo ngày và trạng thái | 1 | QC | Hotel Staff · Owner | Hotel Portal | T-059 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | BK | Đơn của tôi
T-061 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đơn của tôi | BK-04 | FR-BK-004, FR-BK-005; BookingLookupPage | Dựng giao diện và kết nối API — Tra cứu theo mã booking (khách vãng lai) và Đơn của tôi (đã đăng nhập) | 2 | FE · Design | Khách | Web |  |  |  | Web + API
T-062 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đơn của tôi | BK-04 | FR-BK-004, FR-BK-005; BookingLookupPage | Kiểm thử giao diện — Tra cứu theo mã booking (khách vãng lai) và Đơn của tôi (đã đăng nhập) | 0.5 | QC | Khách | Web | T-061 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | BK | Đặt phòng
T-063 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đặt phòng | BK-01 | FR-BK; BR-BK-01; bookingGuestInfoSchema | Thiết kế dữ liệu và API — Đặt phòng không cần tài khoản (guest checkout): thông tin khách, giữ chỗ tạm có hạn, mã booking | 2 | BE · Tech Lead | Khách | Web + API |  | ✓ |  | Web + API
T-064 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đặt phòng | BK-01 | FR-BK; BR-BK-01; bookingGuestInfoSchema | Giao diện và kết nối API — Đặt phòng không cần tài khoản (guest checkout): thông tin khách, giữ chỗ tạm có hạn, mã booking | 2 | FE · Design | Khách | Web + API | T-063 | ✓ |  | Web + API
T-065 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đặt phòng | BK-01 | FR-BK; BR-BK-01; bookingGuestInfoSchema | Kiểm thử — Đặt phòng không cần tài khoản (guest checkout): thông tin khách, giữ chỗ tạm có hạn, mã booking | 1 | QC | Khách | Web + API | T-064 | ✓ |  | Web + API
T-066 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đặt phòng | BK-02 | BS | Thiết kế dữ liệu và API — Máy trạng thái booking: PENDING → CONFIRMED → CHECKED_IN → CHECKED_OUT; nhánh CANCELLED / EXPIRED / NO_SHOW | 1 | BE · Tech Lead | Hệ thống | API |  | ✓ |  | Web + API
T-067 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đặt phòng | BK-02 | BS | Cài đặt quy tắc nghiệp vụ — Máy trạng thái booking: PENDING → CONFIRMED → CHECKED_IN → CHECKED_OUT; nhánh CANCELLED / EXPIRED / NO_SHOW | 0.5 | BE | Hệ thống | API | T-066 | ✓ |  | Web + API
T-068 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đặt phòng | BK-02 | BS | Viết test case và kiểm thử — Máy trạng thái booking: PENDING → CONFIRMED → CHECKED_IN → CHECKED_OUT; nhánh CANCELLED / EXPIRED / NO_SHOW | 0.5 | QC | Hệ thống | API | T-067 | ✓ |  | Web + API
T-069 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đặt phòng | BK-03 | BS | Thiết kế dữ liệu và API — Tự huỷ booking quá hạn giữ chỗ và trả tồn kho (job định kỳ) | 1 | BE · Tech Lead | Hệ thống | API |  | ✓ |  | Web + API
T-070 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đặt phòng | BK-03 | BS | Cài đặt quy tắc nghiệp vụ — Tự huỷ booking quá hạn giữ chỗ và trả tồn kho (job định kỳ) | 0.5 | BE | Hệ thống | API | T-069 | ✓ |  | Web + API
T-071 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đặt phòng | BK-03 | BS | Viết test case và kiểm thử — Tự huỷ booking quá hạn giữ chỗ và trả tồn kho (job định kỳ) | 0.5 | QC | Hệ thống | API | T-070 | ✓ |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | FO
| 2 · Phát triển |  |  | FO | Lễ tân
T-072 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | FO | Lễ tân | FO-01 | FR-BK-006 | Thiết kế dữ liệu và API — Check-in: xác nhận khách đến, gán phòng vật lý | 1 | BE · Tech Lead | Hotel Staff | Hotel Portal |  | ✓ |  | Web + API
T-073 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | FO | Lễ tân | FO-01 | FR-BK-006 | Giao diện và kết nối API — Check-in: xác nhận khách đến, gán phòng vật lý | 0.5 | FE · Design | Hotel Staff | Hotel Portal | T-072 | ✓ |  | Web + API
T-074 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | FO | Lễ tân | FO-01 | FR-BK-006 | Kiểm thử — Check-in: xác nhận khách đến, gán phòng vật lý | 0.5 | QC | Hotel Staff | Hotel Portal | T-073 | ✓ |  | Web + API
T-075 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | FO | Lễ tân | FO-02 | FR-BK-007 | Thiết kế dữ liệu và API — Check-out và đánh dấu không đến (no-show) | 1 | BE · Tech Lead | Hotel Staff | Hotel Portal |  | ✓ |  | Web + API
T-076 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | FO | Lễ tân | FO-02 | FR-BK-007 | Giao diện và kết nối API — Check-out và đánh dấu không đến (no-show) | 0.5 | FE · Design | Hotel Staff | Hotel Portal | T-075 | ✓ |  | Web + API
T-077 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | FO | Lễ tân | FO-02 | FR-BK-007 | Kiểm thử — Check-out và đánh dấu không đến (no-show) | 0.5 | QC | Hotel Staff | Hotel Portal | T-076 | ✓ |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | HTL
| 2 · Phát triển |  |  | HTL | Khách sạn
T-078 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | HTL | Khách sạn | HTL-07 | BS | Thiết kế dữ liệu và API — Ảnh khách sạn và phòng: tải lên, sắp xếp | 1 | BE · Tech Lead | Hotel Owner | Hotel Portal |  |  |  | Web + API
T-079 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | HTL | Khách sạn | HTL-07 | BS | Giao diện và kết nối API — Ảnh khách sạn và phòng: tải lên, sắp xếp | 1 | FE · Design | Hotel Owner | Hotel Portal | T-078 |  |  | Web + API
T-080 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | HTL | Khách sạn | HTL-07 | BS | Kiểm thử — Ảnh khách sạn và phòng: tải lên, sắp xếp | 0.5 | QC | Hotel Owner | Hotel Portal | T-079 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | HTL | Nhân sự
T-081 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | HTL | Nhân sự | HTL-06 | FR-USR-004, FR-USR-005; StaffManagementPage | Thiết kế dữ liệu và API — Chủ khách sạn tạo và quản lý tài khoản nhân viên | 1 | BE · Tech Lead | Hotel Owner | Hotel Portal |  |  |  | Web + API
T-082 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | HTL | Nhân sự | HTL-06 | FR-USR-004, FR-USR-005; StaffManagementPage | Giao diện và kết nối API — Chủ khách sạn tạo và quản lý tài khoản nhân viên | 0.5 | FE · Design | Hotel Owner | Hotel Portal | T-081 |  |  | Web + API
T-083 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | HTL | Nhân sự | HTL-06 | FR-USR-004, FR-USR-005; StaffManagementPage | Kiểm thử — Chủ khách sạn tạo và quản lý tài khoản nhân viên | 0.5 | QC | Hotel Owner | Hotel Portal | T-082 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | HTL | Phòng
T-084 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | HTL | Phòng | HTL-05 | FR-ROOM-007 | Thiết kế dữ liệu và API — Tiện nghi theo danh mục (facility category) gắn cho phòng | 1 | BE · Tech Lead | Hotel Owner | Hotel Portal |  |  |  | Web + API
T-085 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | HTL | Phòng | HTL-05 | FR-ROOM-007 | Giao diện và kết nối API — Tiện nghi theo danh mục (facility category) gắn cho phòng | 1 | FE · Design | Hotel Owner | Hotel Portal | T-084 |  |  | Web + API
T-086 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | HTL | Phòng | HTL-05 | FR-ROOM-007 | Kiểm thử — Tiện nghi theo danh mục (facility category) gắn cho phòng | 0.5 | QC | Hotel Owner | Hotel Portal | T-085 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | NỀN
| 2 · Phát triển |  |  | NỀN | Nền tảng
T-087 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | NỀN | Nền tảng | SYS-06 | BS | Lớp trung gian (adapter) — Lưu ảnh qua adapter: cục bộ mặc định, Cloudflare R2 khi có khoá | 1 | BE · Tech Lead | Mentor | API |  |  |  | Web + API
T-088 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | NỀN | Nền tảng | SYS-06 | BS | Webhook, đối soát và xử lý lỗi — Lưu ảnh qua adapter: cục bộ mặc định, Cloudflare R2 khi có khoá | 1 | BE | Mentor | API | T-087 |  |  | Web + API
T-089 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | NỀN | Nền tảng | SYS-06 | BS | Kiểm thử trên sandbox — Lưu ảnh qua adapter: cục bộ mặc định, Cloudflare R2 khi có khoá | 1 | QC | Mentor | API | T-088 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | PAY
| 2 · Phát triển |  |  | PAY | Thanh toán
T-090 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | PAY | Thanh toán | PAY-01 | FR-PAY; paymentApi; Stripe.js | Lớp trung gian (adapter) — Thanh toán qua adapter cổng: cổng giả lập mặc định, Stripe khi có khoá | 2 | BE · Tech Lead | Khách | Web + API |  | ✓ |  | Web + API
T-091 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | PAY | Thanh toán | PAY-01 | FR-PAY; paymentApi; Stripe.js | Webhook, đối soát và xử lý lỗi — Thanh toán qua adapter cổng: cổng giả lập mặc định, Stripe khi có khoá | 1.5 | BE | Khách | Web + API | T-090 | ✓ |  | Web + API
T-092 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | PAY | Thanh toán | PAY-01 | FR-PAY; paymentApi; Stripe.js | Kiểm thử trên sandbox — Thanh toán qua adapter cổng: cổng giả lập mặc định, Stripe khi có khoá | 1.5 | QC | Khách | Web + API | T-091 | ✓ |  | Web + API
T-093 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | PAY | Thanh toán | PAY-02 | BS | Lớp trung gian (adapter) — Webhook cổng thanh toán: xác minh chữ ký, chống xử lý trùng theo mã giao dịch | 1 | BE · Tech Lead | Hệ thống | API |  | ✓ |  | Web + API
T-094 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | PAY | Thanh toán | PAY-02 | BS | Webhook, đối soát và xử lý lỗi — Webhook cổng thanh toán: xác minh chữ ký, chống xử lý trùng theo mã giao dịch | 1 | BE | Hệ thống | API | T-093 | ✓ |  | Web + API
T-095 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | PAY | Thanh toán | PAY-02 | BS | Kiểm thử trên sandbox — Webhook cổng thanh toán: xác minh chữ ký, chống xử lý trùng theo mã giao dịch | 1 | QC | Hệ thống | API | T-094 | ✓ |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | SRC
| 2 · Phát triển |  |  | SRC | Tìm kiếm
T-096 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | SRC | Tìm kiếm | SRC-03 | Home | Dựng giao diện và kết nối API — Trang chủ: điểm đến nổi bật, khách sạn mới duyệt, SEO | 1.5 | FE · Design | Khách | Web |  |  |  | Web + API
T-097 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | SRC | Tìm kiếm | SRC-03 | Home | Kiểm thử giao diện — Trang chủ: điểm đến nổi bật, khách sạn mới duyệt, SEO | 0.5 | QC | Khách | Web | T-096 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | ACC
| 2 · Phát triển |  |  | ACC | Xác thực
T-098 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | ACC | Xác thực | ACC-02 | FR-AUTH (Google OAuth) | Lớp trung gian (adapter) — Đăng nhập Google OAuth | 1 | BE · Tech Lead | Khách | Web + API |  |  |  | Web + API
T-099 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | ACC | Xác thực | ACC-02 | FR-AUTH (Google OAuth) | Webhook, đối soát và xử lý lỗi — Đăng nhập Google OAuth | 1 | BE | Khách | Web + API | T-098 |  |  | Web + API
T-100 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | ACC | Xác thực | ACC-02 | FR-AUTH (Google OAuth) | Kiểm thử trên sandbox — Đăng nhập Google OAuth | 1 | QC | Khách | Web + API | T-099 |  |  | Web + API
T-101 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | ACC | Xác thực | ACC-03 | FR-AUTH (Forgot password) | Thiết kế dữ liệu và API — Quên mật khẩu qua email | 1 | BE · Tech Lead | Khách | Web |  |  |  | Web + API
T-102 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | ACC | Xác thực | ACC-03 | FR-AUTH (Forgot password) | Giao diện và kết nối API — Quên mật khẩu qua email | 1 | FE · Design | Khách | Web | T-101 |  |  | Web + API
T-103 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | ACC | Xác thực | ACC-03 | FR-AUTH (Forgot password) | Kiểm thử — Quên mật khẩu qua email | 0.5 | QC | Khách | Web | T-102 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | ADM
| 2 · Phát triển |  |  | ADM | Báo cáo
T-104 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | ADM | Báo cáo | ADM-04 | BS | Thiết kế dữ liệu và API — Dashboard nền tảng: khách sạn, booking theo trạng thái, doanh thu, công suất | 1.5 | BE · Tech Lead | System Admin · Owner | Admin Panel · Hotel Portal |  |  |  | Web + API
T-105 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | ADM | Báo cáo | ADM-04 | BS | Giao diện và kết nối API — Dashboard nền tảng: khách sạn, booking theo trạng thái, doanh thu, công suất | 1 | FE · Design | System Admin · Owner | Admin Panel · Hotel Portal | T-104 |  |  | Web + API
T-106 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | ADM | Báo cáo | ADM-04 | BS | Kiểm thử — Dashboard nền tảng: khách sạn, booking theo trạng thái, doanh thu, công suất | 1 | QC | System Admin · Owner | Admin Panel · Hotel Portal | T-105 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | BK
| 2 · Phát triển |  |  | BK | Huỷ
T-107 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | BK | Huỷ | BK-05 | BR-CN-01 | Thiết kế dữ liệu và API — Khách huỷ theo chính sách loại phòng (miễn phí trước ngày X / không hoàn) | 1 | BE · Tech Lead | Khách | Web + API |  |  |  | Web + API
T-108 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | BK | Huỷ | BK-05 | BR-CN-01 | Giao diện và kết nối API — Khách huỷ theo chính sách loại phòng (miễn phí trước ngày X / không hoàn) | 1 | FE · Design | Khách | Web + API | T-107 |  |  | Web + API
T-109 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | BK | Huỷ | BK-05 | BR-CN-01 | Kiểm thử — Khách huỷ theo chính sách loại phòng (miễn phí trước ngày X / không hoàn) | 1 | QC | Khách | Web + API | T-108 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | INV
| 2 · Phát triển |  |  | INV | Giá
T-110 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | INV | Giá | INV-02 | BS | Thiết kế dữ liệu và API — Giá theo ngày, mùa và cuối tuần cho loại phòng | 1 | BE · Tech Lead | Hotel Owner | Hotel Portal |  |  |  | Web + API
T-111 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | INV | Giá | INV-02 | BS | Cài đặt quy tắc nghiệp vụ — Giá theo ngày, mùa và cuối tuần cho loại phòng | 1 | BE | Hotel Owner | Hotel Portal | T-110 |  |  | Web + API
T-112 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | INV | Giá | INV-02 | BS | Viết test case và kiểm thử — Giá theo ngày, mùa và cuối tuần cho loại phòng | 1 | QC | Hotel Owner | Hotel Portal | T-111 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | NTF
| 2 · Phát triển |  |  | NTF | Thông báo
T-113 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | NTF | Thông báo | NTF-01 | BS | Lớp trung gian (adapter) — Email và thông báo trong app: xác nhận đặt, thanh toán, huỷ, nhắc nhận phòng | 1 | BE · Tech Lead | Hệ thống | API |  |  |  | Web + API
T-114 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | NTF | Thông báo | NTF-01 | BS | Webhook, đối soát và xử lý lỗi — Email và thông báo trong app: xác nhận đặt, thanh toán, huỷ, nhắc nhận phòng | 1 | BE | Hệ thống | API | T-113 |  |  | Web + API
T-115 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | NTF | Thông báo | NTF-01 | BS | Kiểm thử trên sandbox — Email và thông báo trong app: xác nhận đặt, thanh toán, huỷ, nhắc nhận phòng | 1 | QC | Hệ thống | API | T-114 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | NỀN
| 2 · Phát triển |  |  | NỀN | Vận hành
T-116 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | NỀN | Vận hành | SYS-05 | BS | Thiết kế dữ liệu và API — Nhật ký kiểm toán (audit log) | 1 | BE · Tech Lead | Admin | API |  |  |  | Web + API
T-117 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | NỀN | Vận hành | SYS-05 | BS | Cài đặt quy tắc nghiệp vụ — Nhật ký kiểm toán (audit log) | 1 | BE | Admin | API | T-116 |  |  | Web + API
T-118 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | NỀN | Vận hành | SYS-05 | BS | Viết test case và kiểm thử — Nhật ký kiểm toán (audit log) | 1 | QC | Admin | API | T-117 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | PAY
| 2 · Phát triển |  |  | PAY | Hoàn tiền
T-119 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | PAY | Hoàn tiền | PAY-04 | BR-CN-01 | Thiết kế dữ liệu và API — Hoàn tiền khi huỷ hợp lệ; admin xử lý thủ công khi cổng giả lập | 1 | BE · Tech Lead | System Admin | Admin Panel |  |  |  | Web + API
T-120 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | PAY | Hoàn tiền | PAY-04 | BR-CN-01 | Giao diện và kết nối API — Hoàn tiền khi huỷ hợp lệ; admin xử lý thủ công khi cổng giả lập | 1 | FE · Design | System Admin | Admin Panel | T-119 |  |  | Web + API
T-121 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | PAY | Hoàn tiền | PAY-04 | BR-CN-01 | Kiểm thử — Hoàn tiền khi huỷ hợp lệ; admin xử lý thủ công khi cổng giả lập | 1 | QC | System Admin | Admin Panel | T-120 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | PAY | Hoá đơn
T-122 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | PAY | Hoá đơn | PAY-03 | types/invoice.ts | Thiết kế dữ liệu và API — Invoice sinh khi thanh toán thành công; khách và khách sạn xem | 1 | BE · Tech Lead | Khách · Owner | Web |  |  |  | Web + API
T-123 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | PAY | Hoá đơn | PAY-03 | types/invoice.ts | Giao diện và kết nối API — Invoice sinh khi thanh toán thành công; khách và khách sạn xem | 0.5 | FE · Design | Khách · Owner | Web | T-122 |  |  | Web + API
T-124 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | PAY | Hoá đơn | PAY-03 | types/invoice.ts | Kiểm thử — Invoice sinh khi thanh toán thành công; khách và khách sạn xem | 0.5 | QC | Khách · Owner | Web | T-123 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | PO
| 2 · Phát triển |  |  | PO | Thanh toán cho khách sạn
T-125 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | PO | Thanh toán cho khách sạn | PO-01 | FR-PO-004; PayoutPage | Thiết kế dữ liệu và API — Trạng thái payout theo booking cho chủ khách sạn (PENDING / PAID) | 1 | BE · Tech Lead | Hotel Owner | Hotel Portal |  |  |  | Web + API
T-126 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | PO | Thanh toán cho khách sạn | PO-01 | FR-PO-004; PayoutPage | Giao diện và kết nối API — Trạng thái payout theo booking cho chủ khách sạn (PENDING / PAID) | 1 | FE · Design | Hotel Owner | Hotel Portal | T-125 |  |  | Web + API
T-127 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | PO | Thanh toán cho khách sạn | PO-01 | FR-PO-004; PayoutPage | Kiểm thử — Trạng thái payout theo booking cho chủ khách sạn (PENDING / PAID) | 1 | QC | Hotel Owner | Hotel Portal | T-126 |  |  | Web + API
T-128 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | PO | Thanh toán cho khách sạn | PO-02 | BS | Thiết kế dữ liệu và API — Đối soát payout định kỳ, xuất bảng kê | 1 | BE · Tech Lead | System Admin | Admin Panel |  |  |  | Web + API
T-129 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | PO | Thanh toán cho khách sạn | PO-02 | BS | Cài đặt quy tắc nghiệp vụ — Đối soát payout định kỳ, xuất bảng kê | 1 | BE | System Admin | Admin Panel | T-128 |  |  | Web + API
T-130 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | PO | Thanh toán cho khách sạn | PO-02 | BS | Viết test case và kiểm thử — Đối soát payout định kỳ, xuất bảng kê | 1 | QC | System Admin | Admin Panel | T-129 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | REV
| 2 · Phát triển |  |  | REV | Đánh giá
T-131 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | REV | Đánh giá | REV-01 | FR-REV; StarRating | Thiết kế dữ liệu và API — Đánh giá sau check-out: điểm và nhận xét, hiện ở chi tiết khách sạn | 1 | BE · Tech Lead | Khách | Web + API |  |  |  | Web + API
T-132 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | REV | Đánh giá | REV-01 | FR-REV; StarRating | Giao diện và kết nối API — Đánh giá sau check-out: điểm và nhận xét, hiện ở chi tiết khách sạn | 1 | FE · Design | Khách | Web + API | T-131 |  |  | Web + API
T-133 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | REV | Đánh giá | REV-01 | FR-REV; StarRating | Kiểm thử — Đánh giá sau check-out: điểm và nhận xét, hiện ở chi tiết khách sạn | 0.5 | QC | Khách | Web + API | T-132 |  |  | Web + API
T-134 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | REV | Đánh giá | REV-02 | BS | Thiết kế dữ liệu và API — Kiểm duyệt đánh giá | 0.5 | BE · Tech Lead | System Admin | Admin Panel |  |  |  | Web + API
T-135 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | REV | Đánh giá | REV-02 | BS | Giao diện và kết nối API — Kiểm duyệt đánh giá | 0.5 | FE · Design | System Admin | Admin Panel | T-134 |  |  | Web + API
T-136 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | REV | Đánh giá | REV-02 | BS | Kiểm thử — Kiểm duyệt đánh giá | 0.5 | QC | System Admin | Admin Panel | T-135 |  |  | Web + API
3 · Kiểm thử và demo
| 3 · Kiểm thử và demo |  |  | NỀN
| 3 · Kiểm thử và demo |  |  | NỀN | Chất lượng
T-137 | 3 · Kiểm thử và demo |  | T11–T12 | NỀN | Chất lượng | QA-01 | Kế hoạch khoá T11–T12 | Chuẩn bị và thực hiện — Kiểm thử nghiệm thu luồng chính, sửa lỗi, chụp màn hình và chuẩn bị demo | 3 | PM · DevOps | Mentor | Toàn hệ thống |  | ✓ |  | Web + API
T-138 | 3 · Kiểm thử và demo |  | T11–T12 | NỀN | Chất lượng | QA-01 | Kế hoạch khoá T11–T12 | Kiểm tra và bàn giao — Kiểm thử nghiệm thu luồng chính, sửa lỗi, chụp màn hình và chuẩn bị demo | 2 | QC · PM | Mentor | Toàn hệ thống | T-137 | ✓ |  | Web + API
| 3 · Kiểm thử và demo |  |  | NỀN | Tài liệu
T-139 | 3 · Kiểm thử và demo |  | T11–T12 | NỀN | Tài liệu | QA-02 | Handover T1 §5 | Phỏng vấn, chốt quy tắc và viết tài liệu — Tài liệu bàn giao: runbook demo, tài khoản mẫu, bảng so sánh mentor – intern | 1 | BA · PM | Mentor | Tài liệu |  |  |  | Web + API
T-140 | 3 · Kiểm thử và demo |  | T11–T12 | NỀN | Tài liệu | QA-02 | Handover T1 §5 | Tổng hợp, rà soát và duyệt — Tài liệu bàn giao: runbook demo, tài khoản mẫu, bảng so sánh mentor – intern | 1 | PM | Mentor | Tài liệu | T-139 |  |  | Web + API
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 6. Lộ trình chi tiết
Lộ trình theo giai đoạn
Mỗi giai đoạn tách thành đầu mục và đầu ra
Giai đoạn | Tuần | Đầu mục | Nội dung chi tiết | Đầu ra | Chủ trì
0 · Tài liệu và chốt phạm vi | T1–T2 | Chốt baseline tài liệu | Xin SRS v1.1 + DB Design Team B; rà FE structure; lập gap list; chốt tồn kho theo đêm, 5 vai trò, guest checkout | Gap list + decisions.md | Mentor
1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật | T3–T4 | Design system và khung dự án | UI UX Pro Max → tokens; skeleton BE/FE; Docker; Flyway V1 (hotels, room_types, rooms, room_inventory, bookings, payments, invoices, payouts, platform_fee_config, facility_categories) | Repo chạy được | Mentor
1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật | T3 | POC mentor | Mức 1: auth, khách sạn/phòng, tồn kho, tìm kiếm, guest checkout, thanh toán giả lập, check-in/out, đánh giá, admin cơ bản | POC chạy trên Docker + screenshot | Mentor
2 · Phát triển | T5–T6 (S1) | Nền + khách sạn + tìm kiếm | Auth, RBAC, cách ly tenant, khách sạn, duyệt, loại phòng, phòng, tồn kho, phí, tìm kiếm, chi tiết | Khách tìm được phòng trống | Mentor/Intern
2 · Phát triển | T7–T8 (S2) | Đặt và lưu trú | Guest checkout + state machine + job hết hạn, thanh toán + webhook, tra cứu, booking portal, check-in/out, tài khoản, cấu hình | Luồng đầu–cuối | Mentor/Intern
2 · Phát triển | T9–T10 (S3) | Hoàn thiện | Huỷ/hoàn, invoice, đánh giá, payout, giá theo mùa, thông báo, dashboard, audit | Đủ Mức 2 | Mentor/Intern
3 · Kiểm thử và demo | T11–T12 | Kiểm thử và demo | E2E, sửa lỗi, runbook, so sánh mentor – intern, trình bày cuối khoá | Demo + bảng so sánh | Mentor + Intern
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 7. Tích hợp bên thứ 3
Tích hợp bên thứ ba
Nhà cung cấp lấy theo tài liệu phân tích
Nhóm | Nhà cung cấp theo tài liệu | Mức làm trong dự án | Thủ tục cần có | Chủ trì | Cần xong trước | Chi phí vận hành | Trạng thái hồ sơ
Thanh toán | Stripe (theo tài liệu intern) | Adapter: cổng giả lập mặc định, Stripe Checkout + webhook khi có khoá test | Tài khoản Stripe test, webhook secret | Mentor | Mức 1 (giả lập) · Mức 3 (thật) | Phí theo giao dịch | Chưa bắt đầu
Email | SMTP / Resend / SES | Adapter gửi mail, mặc định ghi log | Tài khoản gửi mail | Mentor | Mức 2 | Theo số mail | Chưa bắt đầu
Lưu ảnh | Cloudflare R2 (theo tài liệu intern) | Adapter storage, mặc định lưu cục bộ trong container | Bucket + khoá R2 | Mentor | Mức 3 | Theo dung lượng | Chưa bắt đầu
Đăng nhập | Google OAuth | Adapter OIDC, mức 3 | Google Cloud OAuth client | Mentor | Mức 3 | Miễn phí | Chưa bắt đầu
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 8. Chuẩn bị & phụ thuộc
Chuẩn bị và phụ thuộc
Những việc phải có trước khi đội phát triển dùng được
Mã | Loại | Nội dung | Chủ trì | Hạn | Chặn việc gì | Trạng thái
PT-01 | Môi trường | Docker Desktop chạy trên máy dựng POC | User | D2 | Toàn bộ Phase 3 | Chưa xong
PT-02 | Quyền | Quyền push repo GitHub 689Cloud-LLC hoặc repo poc-mentor riêng | User | D3 | Bàn giao mã nguồn | Chưa xong
PT-03 | Tài liệu | Chốt các quyết định về gap trong SRS intern (timeout, chính sách huỷ, enum trạng thái) | Mentor | D2 | State machine, job hết hạn | Chưa xong
PT-04 | Tài khoản | Khoá Stripe test (tuỳ chọn) | User | Mức 3 | Thanh toán thật | Chưa cần
PT-05 | Tài liệu | SRS v1.1 và Database Design của Team B | User / Team B | D1 | Đối chiếu phạm vi Hotel | Chưa có
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 9. Gantt
Lịch 12 tuần theo giai đoạn
Tuần tương đối T1..Tn vì chưa có ngày khởi động
Hạng mục | Chủ trì | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12
0. Tài liệu và chốt phạm vi | Mentor + Intern
1. UX/UI và nền tảng kỹ thuật | Mentor
2. Phát triển S1–S3 | Mentor
POC mentor (sau Tour) | Mentor
Intern phát triển bản của mình | Intern
3. Kiểm thử và demo cuối khoá | Mentor + Intern
Cổng duyệt |  |  | ◆ |  | ◆ | [5 empty] | ◆ |  | ◆
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 10. Chi phí
Khối lượng và chi phí
Ô vàng là tham số sửa được — sửa lương hoặc hệ số thì chi phí tự tính lại
Tham số | Giá trị | Ghi chú
Ngày công mỗi người mỗi tháng | 22 | 5 ngày/tuần, đã trừ thứ Bảy và Chủ nhật
Hệ số giá thành | 1.35 | Lương gross × hệ số = chi phí thật của một người
Hệ số quy đổi khối lượng | 1 | 1,0 vì khối lượng đã là ngày làm việc thật
Công cụ, hạ tầng và giấy phép cho cả dự án (triệu) | 0 | Tính một lần cho cả dự án
Vai trò | Lương gross (triệu/tháng) | Chi phí tháng (triệu) | Đơn giá ngày (triệu) | Ngày công | Ngày công | Ngày công | Chi phí (triệu)
BE | 28 |  |  | 35.5 | 18 | 6.5
FE | 25 |  |  | 17 | 10.5 | 0.5
AI | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
DevOps | 28 |  |  | 2.5 | 2 | 0
PM | 30 |  |  | 6 | 0 | 0
Design | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
Tech Lead | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
BA | 28 |  |  | 3 | 0 | 0
QC | 28 |  |  | 23 | 12 | 3.5
Cộng
Tổng hợp ước lượng công
Phạm vi | Ghi chú | Khối lượng TVT (ngày) | Khối lượng khách: BA và QC (ngày) | Thời gian (tuần) | Chi phí tính từ khối lượng (triệu)
Mức 1 | Lõi — POC mentor |  | 0 | 6
Mức 2 | Đủ theo SRS |  | 0 | 8
Mức 3 | Mở rộng |  | 0 | 10+
Cộng thêm
Bật Stripe thật (Checkout + webhook) |  | 3 |  | 3
Google OAuth |  | 2.5 |  | 3
Ảnh lên Cloudflare R2 |  | 3 |  | 3
Email giao dịch |  | 2.5 |  | 2
Chi phí ở đây là ước lượng công nội bộ để cân đối nguồn lực, không phải báo giá.
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 11. Rủi ro
Rủi ro và cách giảm thiểu
Rủi ro lấy từ tài liệu phân tích và phần TVT bổ sung
Mã | Rủi ro | Nguồn | Ảnh hưởng nếu xảy ra | Cách giảm thiểu | Chủ trì | Trạng thái
RR-01 | Hai khách đặt trùng phòng cuối cùng đêm | BS | Overbooking | room_inventory + SELECT FOR UPDATE theo đêm, test đồng thời | Mentor BE | Chưa xảy ra
RR-02 | Booking chờ thanh toán giữ phòng mãi | BS | Tồn ảo | expires_at + job trả tồn | Mentor BE | Chưa xảy ra
RR-03 | Owner/staff thấy dữ liệu khách sạn khác | NFR-SEC-05 | Rò rỉ dữ liệu | Guard tenant ở service, test phân quyền | Mentor BE | Chưa xảy ra
RR-04 | Không có SRS v1.1 Team B | Gap | Phạm vi lệch với intern | Ghi rõ 'suy từ tài liệu FE', xin tài liệu ở D1 | Mentor | Đang xử lý
RR-05 | Không đủ thời gian sau Tour | Kế hoạch | Hotel không kịp full | Hạ xuống HTML offline (poc-starter) và báo user | Mentor | Theo dõi
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 12. Nghiệm thu
Tiêu chí nghiệm thu
Lấy theo tài liệu phân tích
Tiêu chí | Mục tài liệu | Mã chức năng liên quan | Sẵn sàng kiểm thử từ | Kịch bản kiểm thử | Người kiểm thử | Kết quả | Ngày
Khách vãng lai tìm phòng Cần Thơ 2 đêm, đặt, thanh toán giả lập, nhận mã và tra cứu được | FR-SRC, FR-BK, FR-PAY | SRC-01..02, INV-01, BK-01..04, PAY-01..02 | S2 | E2E Playwright trên Docker | Mentor QC
10 yêu cầu đồng thời cho phòng cuối cùng đêm → đúng 1 thành công | BS | INV-01, BK-01 | S2 | Integration test Testcontainers | Mentor QC
Booking PENDING quá hạn tự EXPIRED, tồn kho trả lại | BS | BK-03 | S2 | Time travel DEMO_TOOLS | Mentor QC
Staff check-in rồi check-out; khách đánh giá được sau CHECKED_OUT, trước đó bị chặn | FR-BK-006/007, FR-REV | FO-01..02, REV-01 | S3 | E2E | Mentor QC
Owner A không xem được booking của khách sạn B | NFR-SEC-05 | SYS-03, ACC-05 | S1 | Integration test | Mentor QC
Admin duyệt khách sạn mới → hiện trong tìm kiếm; giá niêm yết = cơ bản + phí | FR-HTL-002, BR-PR-01 | HTL-02, INV-03 | S1 | E2E | Mentor QC
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 13. Quyết định & câu hỏi
Quyết định đã chốt và câu hỏi chờ khách
Cập nhật sau mỗi buổi làm việc
Mã | Loại | Nội dung | Lựa chọn / đề xuất | Chủ trì | Hạn | Trạng thái | Trả lời của khách
D1 | Đã chốt | Mức POC và stack | Full-stack khớp stack intern: Spring Boot 3 + Next.js + MySQL 8 + Docker; Stripe qua adapter giả lập | User | 23/09/2026 | Đã chốt
D2 | Đã chốt | Không báo giá | POC nội bộ: Artifact không có gói/giá; Excel chỉ ngày công nội bộ | User | 23/09/2026 | Đã chốt
D3 | Đã chốt | Mốc | POC mentor trong 1 tuần; Tour trước, Hotel sau; Hotel chưa kịp thì hạ xuống demo HTML offline | User | 23/09/2026 | Đã chốt
D4 | Đã chốt | Người duyệt | Mentor lead TVT (user) duyệt Cổng 1, GATE 1, GATE 2 | User | 23/09/2026 | Đã chốt
D5 | Đã chốt | Enum trạng thái | UPPER_SNAKE_CASE thống nhất: Booking PENDING/CONFIRMED/COMPLETED/CANCELLED/EXPIRED; Payment PENDING/PAID/FAILED/REFUNDED/CANCELLED | Mentor | 23/09/2026 | Đã chốt | SRS intern dùng nhiều cách viết khác nhau · User duyệt mặc định 23/09/2026 ('code đi')
D6 | Đã chốt | Hạn thanh toán | 15 phút kể từ khi tạo booking (system_settings), job 1 phút/lần huỷ và nhả chỗ | Mentor | 23/09/2026 | Đã chốt | SRS chỉ ghi 'thời gian quy định' · User duyệt mặc định 23/09/2026 ('code đi')
D7 | Đã chốt | Tồn kho | room_inventory theo (room_type, date); không dùng MongoDB cho tiện nghi, lưu JSON trong MySQL | Mentor | 23/09/2026 | Đã chốt | Tài liệu FE ghi facilities from MongoDB · User duyệt mặc định 23/09/2026 ('code đi')
D8 | Đã chốt | Hạn giữ chỗ | 15 phút; NO_SHOW đánh dấu sau 00:00 ngày nhận phòng + 1 | Mentor | 23/09/2026 | Đã chốt | User duyệt mặc định 23/09/2026 ('code đi')
D9 | Đã chốt | Frontend | Ba mặt tiền trong một ứng dụng Next.js chia theo layout (khớp stack chung), khác đề xuất React Router của Team B | Mentor | 23/09/2026 | Đã chốt | Nêu rõ khi so sánh · User duyệt mặc định 23/09/2026 ('code đi')
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 14. Nhật ký thay đổi
Nhật ký thay đổi so với bản trước
Ghi lại vì sao phạm vi đổi
Mã | Vị trí | Ở bản trước | Ở bản này | Lý do
C1 | Toàn file | — | Bản đầu tiên v1 ngày 23/09/2026 sau khi đọc tài liệu intern và repo | Khởi tạo
C2 | Quyết định | D5–D9 ở trạng thái đề xuất | Chốt theo đề xuất mặc định của mentor | User duyệt Cổng 1 ngày 23/09/2026
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026